شیوه نامه اجرایی اعطای گرنت تحقیقاتی توسعه محصول

ویژه شرکت های عضو پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات

مقدمه

با توجه به دستورالعمل اعطای گرنت توسعه فناوری به شرکت های عضو پارک فاوا، شیوه نامه اجرایی اعطای اعتبار به شرح زیر تهیه و به منظور بهره برداری شرکت ها ارائه می شود.

- فراخوان، داوری و پذیرش

پذیرش پروژه های مورد حمایت در گرنت توسعه به شرح زیر صورت می گیرد:

- ثبت نام و پذیرش بر مبنای فراخوان در سطح شرکت های عضو پارک فاوا

- انجام داوری فنی و کسب و کار توسط پارک

- بررسی نتایج داوری پروژه ها توسط شورای پذیرش

- تعیین درصد و مدت پرداخت کیابهر در شورای توسعه اقتصادی

- در صورت درخواست شرکت امکان تجدید نظر روی نتایج ابلاغشده با پرداخت مجدد هزینه داوری توسط شرکت به پارک فاوا وجود دارد. در صورتی که نتیجه ارزیابی مجدد، پذیرش شرکت باشد هزینه دریافتی به شرکت عودت داده خواهد شد.

- ابلاغ و عقد قرارداد

پس از مشخص شدن نتیجه پذیرش، اقدامات زیر صورت می گیرد:

- اعلام نتیجه پذیرش از طریق صدور اعلامیه پذیرش از طرف پارک

- اعلام موافقت شرکت با شرایط دریافت گرنت و کیابهر اعلام از طرف پارک

- صدور ابلاغ اعتبار توسط پارک و ارسال مستندات حقوقی (تعهد نامه و موافقت نامه)

- امضای تعهدنامه و موافقت نامه توسط شرکت و ارسال آن به پارک

- صدور ابلاغیه تخصیص توسط پارک

- تصویب، تخصیص و پرداخت اعتبار

- تصویب پروژه و میزان اعتبار طی نامۀ رسمی توسط رئیس پارک فاوا به شرکت ابلاغ می‌شود.

- اعتبار مصوب پروژه‌ها بر اساس ارزیابی‌های مرحله ای ‌و پایان‌دوره به شرح زیر تخصیص داده می‌شود:

  - مرحله اول (بعد از امضا و ارائه تعهد نامه توسط شرکت): 50 درصد اعتبار مصوب

  - مراحل بعدی تا پایان دوره (بر اساس نتایج ارزیابی مرحله قبل): غیر قابل قبول: صفر، قابل قبول: به میزان پیشرفت برنامه اجرایی طرح تا سقف 40 درصد.

  - مرحله آخر (پس از اتمام کار و ارائه محصول در نمایشگاه پایان دوره و تایید پارک فاوا ) 10 درصد

- پس از صدور ابلاغیه تخصیص شرکت می تواند به منظور دریافت اعتبار بر اساس هزینه های انجام شده اقدام نماید. پرداخت اعتبار در ازای ارائۀ مدارک هزینه‌کرد قابلقبول از سوی شرکت، توسط پارک فاوا و طی فرآیند زیر انجام می‌شود:

- تکمیل کاربرگ مربوطه و ارائه آن به همراه اصل مدارک هزینه‏‌کرد قابل قبول به پارک

- بررسی و تأیید مدارک هزینه‏ کرد (رؤیت اصل، نگهداری تصویر مدارک هزینه‌کرد و عودت اصل به شرکت فناور)

- بررسی اسناد و پرداخت مبلغ تأیید شده توسط پارک فاوا

- پرداخت اعتبار بر اساس شیوه پیشکار (پرداخت بر اساس هزینه کرد توسط شرکت و بر اساس پیشرفت پروژه با تایید پارک) انجام می شود. بنابراین هیچ گونه پرداختی با عنوان علی الحساب یا موارد مشابه انجام نمی شود.

- ارزیابی پیشرفت و خاتمه پروژه

- میزان پیشرفت پروژه بصورت مرحله ای (بر اساس برنامه اجرایی طرح) و پایانی (در پایان دوره) ارزیابی و بر اساس آن تخصیص اعتبار مراحل بعدی پروژه صورت می گیرد.

- ارزیابی پروژه‌ها، در مراحل میانی و پایانی مطابق فرایند زیر انجام می‌گیرد:

- ارسال گزارش کتبی پیشرفت پروژه در پایان هر مرحله توسط شرکت به پارک

- داوری حضوری (آدیت) دستاورد در محل شرکت توسط پارک

- بررسی نتایج داوری در شورای پذیرش پارک

- اعلام نتیجه از سوی پارک به شرکت در قالب ابلاغیه تخصیص

- در صورتی که عملکرد ارائه شده، مطابق برنامه اجرایی، پیشرفت نداشته باشد، شرکت فقط برای یک بار می تواند با ارائه دلایل تاخیر، برنامه جدید اجرای طرح را ارائه و پس از تایید شورای پذیرش پارک به اجرای پروژه خود ادامه بدهد. در هر صورت زمان کل اجرای پروژه نمی تواند از سقف کل زمان پروژه مصوب تجاوز نماید.

ماده 5- شرایط اسناد هزینه کرد (فاکتور):

- تمامی اسناد هزینه کرد باید دارای تاریخ، شماره، آدرس و ممهور به مهر فروشگاه باشند.

- تاریخ مندرج در کلیه اسناد هزینه کرد می بایست از تاریخ ابلاغیه پذیرش پارک تا پایان دوره باشد.

- ارائه اسناد به منظور دریافت اعتبار تا یکماه پس از پایان دوره امکان پذیر است. منظور از پایان دوره، تاریخ ابلاغ نتیجه ارزیابی آخرین مرحله از کار توسط پارک فاوا می باشد. باقیماندۀ اعتبار مصرفنشدۀ پروژه‌های خاتمهیافته، صفر می شود.

این شیوه‌نامه در 5 ماده و 5 تبصره در تاریخ ................................. به تایید ریاست پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات رسید و از تاریخ مذکور لازم الاجرا است.