شیوه نامه اجرایی اعطای گرنت تحقیقاتی خوشه نوآوری

مقدمه

با توجه به دستورالعمل اعطای گرنت خوشه نوآوری پارک فاوا، شیوه نامه اجرایی اعطای اعتبار به شرح زیر تهیه و به منظور بهره برداری شرکت ها ارائه می شود.

- فرآیند داوری و پذیرش

پذیرش پروژه های مورد حمایت در گرنت خوشه نوآوری به شرح زیر صورت می گیرد:

    - ثبت نام و پذیرش بر مبنای فراخوان

    - انجام داوری فنی و کسب و کار توسط پارک

    - بررسی نتایج داوری پروژه ها توسط شورای پذیرش

    - تعیین درصد و مدت پرداخت کیابهر در شورای توسعه اقتصادی

    - اعلام نتیجه توسط پارک

- در صورت درخواست شرکت امکان تجدید نظر روی نتایج ابلاغشده با پرداخت مجدد هزینه داوری توسط شرکت به پارک فاوا وجود دارد. در صورتی که نتیجه ارزیابی مجدد، پذیرش شرکت باشد هزینه دریافتی به شرکت عودت داده خواهد شد.

- ارزیابی پیشرفت و خاتمه پروژه

- میزان پیشرفت پروژه بصورت مرحله ای (بر اساس برنامه اجرایی طرح) و پایانی (در پایان دوره) ارزیابی و بر اساس آن تخصیص اعتبار مراحل بعدی پروژه صورت می گیرد.

- ارزیابی پروژه‌ها، در مراحل میانی و پایانی مطابق فرایند زیر انجام می‌گیرد:

- ارسال گزارش کتبی پیشرفت پروژه در پایان هر مرحله توسط شرکت به پارک

- داوری حضوری (آدیت) دستاورد در محل شرکت توسط پارک

- بررسی نتایج داوری در شورای پذیرش پارک

- اعلام نتیجه از سوی پارک به شرکت در قالب ابلاغیه تخصیص

- در صورتی که عملکرد ارائه شده، مطابق برنامه اجرایی، پیشرفت نداشته باشد، شرکت فقط برای یک بار می تواند با ارائه دلایل تاخیر، برنامه جدید اجرای طرح را ارائه و پس از تایید شورای پذیرش پارک به اجرای پروژه خود ادامه بدهد. در هر صورت زمان کل اجرای پروژه نمی تواند از سقف کل زمان پروژه مصوب تجاوز نماید.

- تصویب، تخصیص و پرداخت اعتبار

- تصویب پروژه و میزان اعتبار طی نامۀ رسمی توسط رئیس پارک فاوا به شرکت ابلاغ می‌شود.

- اعتبار مصوب پروژه‌ها بر اساس ارزیابی‌های مرحله ای ‌و پایان‌دوره به شرح زیر تخصیص داده می‌شود:

  - مرحله اول (بعد از امضا و ارائه تعهد نامه توسط شرکت): 50 درصد اعتبار مصوب

  - مراحل بعدی تا پایان دوره (بر اساس نتایج ارزیابی مرحله قبل): غیر قابل قبول: صفر، قابل قبول: به میزان پیشرفت برنامه اجرایی طرح تا سقف 40 درصد.

  - مرحله آخر (پس از اتمام کار و ارائه محصول در نمایشگاه پایان دوره و تایید پارک فاوا ) 10 درصد

- پرداخت اعتبار در ازای ارائۀ مدارک هزینه‌کرد قابلقبول از سوی شرکت، توسط پارک فاوا و طی فرآیند زیر انجام می‌شود:

- تکمیل کاربرگ مربوطه و ارائه آن به همراه اصل مدارک هزینه‏‌کرد قابل قبول به پارک

- بررسی و تأیید مدارک هزینه‏ کرد (رؤیت اصل، نگهداری تصویر مدارک هزینه‌کرد و عودت اصل به شرکت فناور)

- بررسی اسناد و پرداخت مبلغ تأیید شده توسط پارک فاوا

- خطوط اعتباری

خطوط اعتباری گرنت توسعه محصول عبارتند از: 1. تحقیق و توسعه 2. تحلیل بازار 3. مشاوره فنی و تجاری 4. هزینه‌های آموزش و توانمندسازی پرسنل تحقیق و توسعه

تبصره3:    کلیه هزینه‌های فوق بر اساس برنامه مالی ارائه شده در زمان پیشنهاد طرح که مورد پذیرش پارک فاوا قرار گرفته باشد پرداخت می‌شود.

ماده3-  خطوط اعتباری، درصد و شرایط هزینه کرد

خطوط اعتباری گرنت خوشه سازی، شرایط هزینه کرد هر خط و روش محاسبه هزینه‌های نیروی انسانی مطابق با دستورالعمل گرنت توسعه پارک فاوا می باشد. علاوه بر آن "هزینه خرید دانش فنی موجود یا در دست توسعه از شرکت محور تا سقف 50 درصد مبلغ سهم پارک فاوا با رعایت موارد زیر مورد قبول است:

- ارائه مستندات کامل حقوقی و مالی برای خرید (قرارداد یا فاکتور رسمی) و ثبت در دفاتر هر دو شرکت

- تایید ضرورت نیاز خرید و ارزش معامله توسط پارک

تبصره 3: نرخ پایه هزینه‌های پرسنلی برای عناوین شغلی، مطابق با پیوست دستور‌‌العمل اعطای اعتبار گرنت توسعه فناوری پارک فاوا محاسبه و پرداخت می‌شود. توجه به این نکته ضروری است که روش فوق برای محاسبه میزان قابل برداشت شرکت از اعتبارات پروژه طراحی شده است و مبنای الزامی برای پرداخت مقدار مشابه به همکاران شرکت نیست. به عبارت دیگر پارک وارد ارتباطات و تعهدات شرکت نسبت به همکاران پروژه نمی‌شود.

تبصره 4: نام کلیه پرسنل معرفی شده برای دریافت هزینه‌های پرسنلی باید در لیست بیمه شرکت یا لیست مالیات ماهانه کارکنان وجود داشته باشد، ولیکن مبنای پرداخت، بر اساس تبصره 3 خواهد بود.

ماده 5- شرایط اسناد هزینه کرد (فاکتور):

- تمامی اسناد هزینه کرد باید دارای تاریخ، شماره، آدرس و ممهور به مهر فروشگاه باشند.

- تاریخ مندرج در کلیه اسناد هزینه کرد می بایست از تاریخ ابلاغیه پذیرش پارک تا پایان دوره باشد.

تبصره 5: ارائه اسناد به منظور دریافت اعتبار تا یکماه پس از پایان دوره امکان پذیر است. منظور از پایان دوره، تاریخ ابلاغ نتیجه ارزیابی آخرین مرحله از کار توسط پارک فاوا می باشد. باقیماندۀ اعتبار مصرفنشدۀ پروژه‌های خاتمهیافته، صفر می شود.

این شیوه‌نامه در 5 ماده و 5 تبصره در تاریخ ................................. به تایید ریاست پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات رسید و از تاریخ مذکور لازم الاجرا است.